雁江区重点项目绩效执行情况

我区2021年抽选13项目开展了重点评价。具体情况如下：

一、重点评价项目基本情况

本次重点评价项目13个，包括3个政策项目、4个专项经费项目、6个部门整体支出绩效评价，涉及2021年调整后预算资金74,535.30万元，实际支出（含预拨数）67,003.63万元，具体项目预算执行情况见附件1。

二、重点评价项目实施及部门资金使用绩效

我区采用综合评价、现场调查和访谈相结合的方式，运用比较分析法、因素分析法、社会调查法等多种评价方法，累计访谈、座谈229人次，调查问卷2269份，被评价对象平均预算执行率92.55%，平均得分91.26分，评价等次均为优、良，对发现的5大类41个问题提出了整改意见，要求各责任单位限期反馈整改情况,具体项目评价得分情况见附件2。

附件：1.2021年重点评价项目资金预算情况表

2.2021年重点评价项目得分情况表

附件1：

**2021年重点评价项目资金预算情况表**

**单位：万元**

| **序号** | **项目名称** | **评价类型** | **预算金额** | **支出金额** | **预算结余** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区司法局 | 整体评价 | 1,472.30 | 1,386.44 | 85.86 | 94.17% |
| 2 | 区社保局 | 整体评价 | 8,652.71 | 8,652.71 | 0.00 | 100% |
| 3 | 区文广旅局 | 整体评价 | 1,517.18 | 1,115.20 | 401.98 | 73.51% |
| 4 | 区住建局 | 整体评价 | 52,970.43 | 46,831.86 | 6,138.57 | 88.41% |
| 5 | 区农经局 | 整体评价 | 961.31 | 961.31 | 0.00 | 100% |
| 6 | 丰裕镇 | 整体评价 | 4,474.61 | 4,474.61 | 0.00 | 100% |
| 7 | 计划生育特别扶助 | 政策评价 | 1,202.46 | 1,202.46 | 0.00 | 100% |
| 8 | 城乡义务教育经费+困难学生春秋两期救助 | 政策评价 | 422.47 | 368.24 | 54.23 | 87.16% |
| 9 | 城乡居民养老保险困难群众政府代缴政策 | 政策评价 | 245.83 | 227.95 | 17.88 | 92.72% |
| 10 | 农村农业产业道路补短 | 项目评价 | 2,206 | 1,653 | 553 | 74.93% |
| 11 | 政府性基金安排百镇千村助爱牵手 | 项目评价 | 80 | 80 | 0 | 100% |
| 12 | 2021年民族事业发展专项资金“祥符镇团碑村民族产业园扩建项目” | 项目评价 | 50.00 | 49.85 | 0.15 | 99.70% |
| 13 | 雁江区涉改乡镇干部周转房建设 | 项目评价 | 280.00 | 0.00 | 280.00 | - |
| **-** | **合计** | **-** | **74,535.30** | **67,003.63** | **7,531.67** | **92.55%** |

附件2：**2021年重点评价项目得分情况汇报表**

| **序号** | **项目名称** | **评价类型** | **评价得分（折算后得分）** | **访谈/座谈人次** | **调查问卷数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区司法局 | 整体评价 | 87.08 | 8 | 147 |
| 2 | 区社保局 | 整体评价 | 88.52 | 30 | 30 |
| 3 | 区文广旅局 | 整体评价 | 91.4 | 8 | 449 |
| 4 | 区住建局 | 整体评价 | 89.15 | 10 | 77 |
| 5 | 区农经局 | 整体评价 | 91.24 | 8 | 80 |
| 6 | 丰裕镇 | 整体评价 | 88.29 | 8 | 98 |
| 7 | 计划生育特别扶助 | 政策评价 | 92.4 | 50 | 570 |
| 8 | 城乡义务教育经费+困难学生春秋两期救助 | 政策评价 | 93.64 | 3 | 179 |
| 9 | 城乡居民养老保险困难群众政府代缴政策 | 政策评价 | 94.44 | 60 | 262 |
| 10 | 农村农业产业道路补短 | 项目评价 | 91.18 | 3 | 177 |
| 11 | 政府性基金安排百镇千村助爱牵手 | 项目评价 | 93.36 | 6 | 170 |
| 12 | 2021年民族事业发展专项资金“祥符镇团碑村民族产业园扩建项目” | 项目评价 | 96.49 | 30 | 30 |
| 13 | 雁江区涉改乡镇干部周转房建设 | 项目评价 | 89.13 | 5 | 0 |
| **-** | **合计** | **-** | **91.26** | **229** | **2269** |