2022年雁江区项目支出绩效自评报告

（就业创业补助资金）

前言

一、项目基本情况

（一）概况

1．立项背景及目的

就业创业补助资金主要用于支持各类人群就业创业，重点支持就业困难人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体就业创业，同时兼顾其他各类群体，促进城乡劳动者平等就业。根据《中华人民共和国就业促进法》和《财政部、人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）等法律法规制度。符合省委、省政府促进就业的任务要求，是民生工程的重要组成部分。

- 预算资金来源及使用情况

预算资金来源于中央专项资金，2022年预算下达991万元，全部使用完成。

- 实施情况（项目完成情况）

2022年全区就业创业的目标任务完成情况是、是新增就业7446人；城镇失业人员再就业1191人；就业困难人员再就业307人；失业率在3.5%以下，

2022年就业补助资金使用991万元；其中就业创业服务补助129.49万元；培训补助51.01万元；社会保险补贴343.07万元；公益性岗位补贴443.23万元；就业见习补贴3.23万元；创业补贴15万元；吸纳一次性就业补贴0.5万元；其他就业补助5.47万元。

- 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

（一）实行分级负责机制。区财政局将就业补助资金列入财政预算，及时拨付；区就业局按照规定据实申报资金，合理安排使用资金；区就业局受理、初审，区人社局复审各项就业性补贴，确保各种惠民惠农政策兑现，充分发挥就业资金促进就业的特殊效应。

（二）增加政策落实透明度。区财政、区人社联合对各项就业补助资金的拨付使用、职业培训和创业补贴等工作情况开展检查，利用网络、政务公开栏定期向社会公布，主动接受社会和上级监督，促进就业资金使用透明、公开、公正。

（三）强化资金安全监管。实行就业补助资金在预算管理一体化系统支付；强化内部财务管理，建立和完善就业资金拨付和发放台账，加大就业资金在分配、发放环节的全程监管；加强对就业资金的监督检查，采用单位自查与外部检查相结合的检查方式，及时发现问题，责令限期改正，确保就业资金安全有效使用，防止截留挪用

（二）绩效目标

绩效目标可以量化，主要目标是新增就业6500人；城镇失业人员再就业980人；就业困难人员再就业260人；失业率在4.1%以下。这个目标是全区的民生工程中就业目标。二、绩效自评工作情况

- 自评工作组织领导

项目成立了以分管领导为组长，各相关科室负责人为成员的领导小组，确保项目有效有序开展，就业局负责项目立项及预算申请，人社局负责审核，财政局负责预算审核及拨付，雁江区就业局负责项目实施

- 自评方式、方法、重点等

采用查阅各类数据纸质资料，电话联系补贴对象，等方式自评，重点在企业和个人享受补贴后有没有降低裁员，有没有增加收入等。

三、评价结论

评价结果为91分，依据资雁财发〔2020〕146号文件规定确定绩效等级。

四、绩效分析

差异主要是资金虽然面向全体群众，但资金量不大，无法满足所有人需求，资金的使用仍然是以公益性岗位人员为主，帮扶企业力度不够。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

综合以上情况，就业创业补助资金的使用达到了预期的效益。

存在的问题：1.我区人口基数大，但大部分青壮年劳动力都外出务工，居家留守多为老人、妇女或无劳动能力的人员，这类人员无强烈培训和就业意愿，导致参加培训的对象人数不足。

2．大学创业补贴文件规定每人一万元，没有项目差异，导致大学生申请此项补贴的意愿不高。

附件：1．2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

2．2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

附件7

2022年度雁江区项目支出绩效自评计分表

（就业创业补助资金）

预算单位名称：预算单位编码：自评等级：

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明（评价计分标准） | 自评 分数 | 自评依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（25分） | 项目 立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 5 |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 5 |  |
|  |  | 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 5 |  |
|  | 资金 落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 5 |  |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 |  |
| 过程（25分） | 业务 管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 6 |  |
|  |  | 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 3 |  |
|  | 财务 管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 7 |  |
|  |  | 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 1 |  |
| 产出（20分） | 项目 产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 4 |  |
|  |  | 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 4.5 |  |
|  |  | 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |  |
|  |  | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |
| 效果（30分） | 项目 效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分） | 5 |  |
|  |  | 社会效益(5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 |  |
|  |  | 生态效益(5分) | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度(10分) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 7.5 |  |
| 合计 | 91 |  |

附件8

2022年度雁江区项目支出绩效目标完成情况表

| 项目 名称 | 就业创业补助资金 |
| --- | --- |
| 项目 类型 | 产业发展 | 民生 保障 | 基础设施 | 行政运行 |
|  | □ | ✔ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 |  | 预算单位编码 |  |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(万元) | 执行额(万元) | 当年结转结余额(万元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
|  | 合计 | 991 | 991 |  |  |  |
|  | 财政拨款 | 991 | 991 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
|  | 预算额 (万元) | 991 | 991 |  |  |  |
|  | 执行额 (万元) | 991 | 991 |  |  |  |
|  | 当年结转结余额(万元) |  |  |  |  |  |
|  | 结转结余率% |  |  |  |  |  |
|  | 结转结余变动率% |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
|  | 目标1:推动城镇新增就业、城镇失业人员和就业困难人员再就业等计划的实施，重点支持大学生、贫困家庭人员、就业困难人员、返乡农民工的就业创业 | 2022年新增就业人数7446人，就业困难人员再就业307人，失业人员再就业1191人，失业率3.5% |  |
|  | 目标2:……… |  |  |
|  | 目标3:……… |  |  |
| 年度绩 效指标 | 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
|  |  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 就业见习基地 | 3 | 4 |
|  |  |  | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |
|  |  |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |
|  |  |  |  | 就业见习补贴发放准确率 | ≥98% | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 资金在规定时间下达率 | ≥98% | 100% |
|  |  |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥98% | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 1970 | 1970 |
|  |  |  |  | 社会保险补贴人均标准 | 单位实际缴纳社保补贴 | 单位实际缴纳社保补贴 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
| 年度绩效指标 |  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 城镇新增就业人数 | 6500 | 8169 |
|  |  |  |  | 年末城镇登记失业率 | ≤4.6% | 3.61% |
|  |  |  |  | 年末高校毕业生总体就业率 | 保持基本稳定 | 基本稳定 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥95% | 96% |
|  |  |  |  | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 2起 | 0 |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | ≥85% | 87% |
|  |  |  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥90% | 90% |
|  |  | …… |  |  |  |  |